## 이전계획
연구지원본부 나노소자공정실 이전 계획(BTL1 102 bldg. -> BTL2 108 bldg.)
1. 이전위치 : BTL1 102 bldg. -> BTL2 108 bldg. B1F~B2F
2. 일정 : 2016. 11. 07 ~ 12. 14( 38일 )
3. 참조 : 특정고압가스 사용신고에 따른 완성검사 승인 일정으로 신규 크린룸 opening 일정이 변경될수 있음
4. 문의 : 연구지원본부 나노소자공정실 김형일(4065)
구분 | 내 용 | 일 정 | [39 empty] | 비고
|  | 11월 | [24 empty] | 12월
|  | Date | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
장비이전 세부계획 | 카테고리#1 장비 Shut down | [40 empty] | 카테고리#2 장비는 11월 24일까지 사용 가능 | bar: 7 1
Gas cabinet 해체 및 반출
Gas cabinet Modify 및 가스공사 인허가 승인후 반입
카테고리#1 해체 및 장비 이전 설치
BTL1 Cleanroom shut down | bar: 25 19
카테고리#2 장비 해체 및 이전 설치
Gas cabinet 재설치/특정고압가스 사용신고(군청) 및 완성검사 진행(가스안전공사)
가스 turn on 및 장비 test
2단계 신규 크린룸 Opening | bar: 12월 15 39
참고 | ※ 카테고리#1 - DRIE, RIE(2), PE-CVD, SiC PE-CVD, LP-CVD, Furnace(Oxide), MO-CVD, E-Beam lithogarphy
※ 카테고리#2 - Mask aligner(2), DC/RF Sputter, E-Beam evaporator(2), Parylene coater, UHV-CVD, SAM Coater, Furnace(POCl3), Asher, ALD(2), Wet-Station, Normal SEM, Surface profiler, 4point probe, SRD(2), Contact angle and micro scope(2)
※ 크린룸 이전 작업으로 인해 10월~12월 3개월간 입실자 안전교육과 장비 교육 진행 불가
※ BTL1 크린룸내 개인 및 랩용 실험 용품은 11월 22일까지 반출 요망
※ 장기입실자는 해당 기간동안 자동적으로 사용기간 연장 조치
※ 신규 크린룸 opening전 12월 8일, 13일(2회) 입실자 안전교육 실시 예정(기존 안전교육 이수자 참석 필수)